АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.04.2024 пос. Сатинка № 265-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных учреждениях Сампурского муниципального округа

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего и среднего общего образования», приказа министерства образования и науки Тамбовской области от 19.0.2024 № 11660 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных организациях Тамбовской области»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных учреждениях Сампурского муниципального округа согласно приложению.

 2. Отделу образования администрации округа (Загалова) обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий («дорожной карты») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных учреждениях Сампурского муниципального округа.

 3. Муниципальному казенному учреждению «Информационный ресурсный центр обеспечения сферы образования» (далее МКУ ИРЦОСО) (Тафинцева) обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации плана мероприятий («дорожной карты») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных учреждениях Сампурского муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации округа И.А. Акимову.

Глава округа А.В.Самородов

Копии направить:

Отдел образования – 1экз.

МБОУ «Сатинская СОШ» - 1 экз

ОУ района – эл. почтой

Заместитель главы

администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Акимова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Начальник отдела организационной,

 юридической и кадровой работы

администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Горбунова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Начальник отдела образования

администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Загалова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Зам.начальника отдела организационной,

юридической и кадровой работы

администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Верещагина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Гл.специалист отдела образования

администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Сертакова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Е.А. Сертакова

22679

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации округа

 от 25.04.2024 № 265-р

План мероприятий («дорожная карта») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

в общеобразовательных учреждениях Сампурского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| 1. Организационное и методическое обеспечение введение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (далее -ОБЗР)
 |
| 1.1. | Изучение методических рекомендаций по обеспечению непрерывного изучения предмета ОБЗР на уровнях основного и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ») Сампурского муниципального округа (далее-округа) в 2024-2025 учебном году | Руководители ОУ (заведующие филиалами) | до 1 августа 2024 года | Соблюдены требования к реализации учебного предмета ОБЗР в ОУ округа в 2024-2025 учебном году с учетом региональных и территориальных особенностей, ресурсных возможностей ОУ |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций по оборудованию кабинета ОБЗР | Руководители ОУ (заведующие филиалами) | до 1 ноября2024 года | Соблюдены требования по оборудованию кабинета ОБЗР |
| 1.3. | Подготовка к проведению регионального открытого урока по ОБЗР | Руководители ОУ (заведующие филиалами) | июль –август2024 года | Изучены рекомендации по проведению урочных и внеурочных занятий по ОБЗР и начальной военной подготовке (НВП)  |
| 1.4. | Организация на базе ОУ округа 1 сентября 2024 года открытых уроков по предмету ОБЗР  | Руководители ОУ (заведующие филиалами) | 01 сентября2024 года | Участие в открытых уроках в соответствии с рекомен-дациями по проведению урочных и внеурочных занятий по ОБЗР и НВП |
| 2. Обеспечение материально-технических условий реализации образовательной деятельности |
| 2.1. | Участие в мониторинге материально-технического оснащения и кадрового обеспечения реализации предмета ОБЗР  | Отдел образования администрации округа, руководители ОУ (заведующие филиалами) | 15-25 мая2024 года | Проведена оценка готовности к введению и реализации образовательными орга-низациями учебного предмета ОБЗР |
| 2.2. | Разработка планов развития кабинетов ОБЗР | Руководители ОУ (заведующие филиалами) | до 01 июня2024 года | Сформированы планы финансово-экономической деятельности по развитию кабинетов ОБЗР |
| 2.3. | Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями региона, имеющими высокотехнологичное оборудование, сооружения, технические средства обучения для изучения предмета ОБЗР в сетевой форме | Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Сатинская СОШ»)  | до 01 июня2024 года | Созданы условиях для реализации практико-ориен-тированного обучения по предмету ОБЗР |
| 2.4. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета ОБЗР | Директор МБОУ «Сатинская СОШ» | до 1 июля2024 года | Содержание образовательных программ в части реализации учебного предмета ОБЗР приведено в соответствие с действующим законодательством  |
| 2.5. | Приведение в ОУ Сампурского муниципального округа названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР | МБОУ «Сатинская СОШ» | до 31 августа2024 года | Наименование кабинетов учебного предмета ОБЗР приведено в соответствие с действующим законода-тельством держание образовательных программ в части реализации учебного предмета ОБЗР |
| 2.6. | Участие в учебных сборах с обучающимися 8 и 10 классах общеобразовательных учреждений округа | Отдел образования администрации округа, руководители ОУ (заведующие филиалами) | в течение2024-2025 учебного года | В соответствии с региональным графиком проведения сборов по основам военной службы |
|  | 3. Обеспечение кадровых вопросов реализации образовательной деятельности |
| 3.1. | Участие в проведении серии организационных, методических, информационно-разъяснительных, консультационных мероприятий по вопросам введения и реализации в ОУ округа учебного предмета ОБЗР  | Отдел образования администрации округа, руководители ОУ (заведующие филиалами) | по отдельному графику | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией  в образова-тельных организациях учебного предмета ОБЗР на муниципальном уровне и уровне ОУ |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников на базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» по программам повышения квалификации:- Особенности преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в образовательных организациях (включая основы начальной военной подготовки) (72 часа);- «Преподаватель «Основы безопасности и защиты Родины» (36 часов) | МКУ ИРЦОСОМБОУ «Сатинская СОШ» | с 1 июня по 31 августа 2024 годапо графику, разработанному ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» | Обеспечена теоретическая и методическая готовность педагогических работников к реализации учебного предмета ОБЗР с учетом обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 3.3. | Участие педагогических работников ОУ в научно-практических семинарах, вебинарах, заседаниях круглых столов, форумов регионального уровня;- заседания августовских секций педагогических совещаний. | МКУ ИРЦОСО,ОУ округа | апрель-июнь июнь 2024 годаавгуст 2024 года | Обеспечена готовность педагогических работников к реализации учебного предмета ОБЗР, отдельных тематических модулей |
| 3.4. | Участие в мониторинге профессиональных затруднений учителей и преподавателей-организаторов ОБЗР | МКУ ИРЦОСО,руководители ОУ округа | в течение2024-2025 учебного года | Создана система мониторинга профессиональных затруднений педагогов, обеспечивающая реализацию индивидуализированной модели непрерывного повышения квалификации;разработан диагностический инструментарий для выявления и оценки профессиональных затруднений и образовательных дефицитов у педагогов ОБЗР |
| 3.5. | Разработка и утверждение должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в ОУ округа | Директор МБОУ «Сатинская СОШ» | до 01 августа2024 года | Утверждены должностные инструкции для педагоги-ческих работников, препода-ющих учебный предмет «Основы безопас-ности и защиты Родины» в образовательных организациях |
| 3.6. | Внесение изменений в штатное расписание ОУ округа | Директор МБОУ «Сатинская СОШ» | до 01 августа2024 года | Приведено в соответствие штатное расписание образовательных организаций  |
| 3.7. | Внесение изменений в кадровые документы в МБОУ «Сатинская СОШ» работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины»  | Директор МБОУ «Сатинская СОШ» | до 01 августа2024 года | Внесены изменения в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» |